| CÔNG TY DVMĐ SÂN BAY VIỆT NAM TỔ THẨM ĐỊNH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- |
| Số: 02/TTr-VIAGS-TTĐ | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2025 |

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn NCC gói HHDV

“Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao - Bản sao - Bản sao”

Kính gửi: Tổng Giám đốc

Thực hiện Điều 12 của Quy chế mua sắm, trên cơ sở báo cáo của Tổ mua sắm về kế hoạch lựa chọn NCC gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao - Bản sao - Bản sao” và các tài liệu liên quan được cung cấp, tổ thẩm định đã tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn NCC gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao - Bản sao - Bản sao” và xin báo cáo Tổng Giám đốc kết quả thẩm định như sau:

- Quá trình tổ chức thẩm định

Tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện:

Tổ thẩm định tổ chức thẩm định, đánh giá các nội dung của kế hoạch lựa chọn NCC gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao - Bản sao - Bản sao” như sau:

- Thời gian: Từ ngày 14/11/2025 đến ngày 15/11/2025.

- Phân công nhiệm vụ:

| - Tô Thị Hồng Hạnh | Tổ trưởng | Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung |
| --- | --- | --- |
| - Nguyễn Thị Tố Loan | Thành viên | Đánh giá, thẩm định các vấn đề về tiêu chuẩn kỹ thuật |
| - Thành viên 2 | Thành viên | Đánh giá, thẩm định các vấn đề về tài chính |
| - Nguyễn Viết Cường | Thư ký | Chịu trách nhiệm về hồ sơ |

- Tổ tiến hành kiểm tra, đánh giá các nội dung theo quy định tại Điều 8 Quy chế mua sắm.

- Ý kiến thẩm định

Trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao - Bản sao - Bản sao” của Tổ mua sắm, Tổ thẩm định có nhận xét như sau: Tổ mua sắm đã tuân thủ đúng quy định tại Điều 8 Quy chế mua hàng hóa, dịch vụ ban hành theo quyết định số 39/QĐ-HĐTV/VIAGS ngày 15/8/2025.

Chi tiết kết quả thẩm định tại Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn NCC kèm theo.

- Thẩm quyền: Tổng Giám đốc có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp của gói HHDV này.

- Kiến nghị

Từ báo cáo trên, Tổ thẩm định kính đề nghị Tổng Giám đốc:

- Phê duyệt kết quả thẩm định tại báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn NCC gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao - Bản sao - Bản sao”  kèm theo.

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn NCC gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao - Bản sao - Bản sao” với những nội dung chính như sau:

- Tên gói HHDV: “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao - Bản sao - Bản sao”

- Danh mục, số lượng, đơn giá, giá trị gói HHDV theo kế hoạch:

- Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Biên bản họp xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp ngày 04/11/2025 của Tổ mua sắm.

- Giá trị mua theo kế hoạch: 843.149.412 VNĐ (Đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

Bằng chữ: tám trăm bốn mươi ba triệu một trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm mười hai đồng./.

- Nguồn ngân sách: Công cụ dụng cụ năm 2025.

- Hình thức lựa chọn nhà cung ứng: Chào giá.

- Danh sách nhà cung cấp dự kiến mời tham gia:

+ Công ty TNHH Sản xuất và Trang trí nội thất Đức Dũng (MST 0311997524, địa chỉ D14/103A Văn Tiến Dũng, ấp 41, xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).

+ Công ty TNHH MTV Trang trí Nội thất AH (MST 0312502911, địa chỉ 7L Ngô Tất Tố, P Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).

+ Công ty C.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Địa điểm giao hàng: Phòng Kế hoạch đầu tư, lầu 6 Nhà điều hành VIAGS, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày Ký Hợp đồng.

- Tiến độ triển khai:

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tổ chức LC NCC | 40 |  |
| 1 | Thẩm định kế hoạch LC NCC | 5 | 10/11/2025 |
| 2 | Phê duyệt kế hoạch LC NCC | 5+7 | 12/11/2025 |
| 3 | Xây dựng HSYC | 5+7+2 | 13/11/2025 |
| 4 | Thẩm định HSYC | 5+7+2+5 | 17/11/2025 |
| 5 | Phê duyệt HSYC | 5+7+2+5+1 | 18/11/2025 |
| 6 | Thông báo mời Chào giá (phải đăng tải trên website) và phát hành HSYC | 5+7+2+5+1+2 | 18/11/2025 |
| 7 | Nhà cung cấp nhận HSYC và chuẩn bị HSĐX. | 5+7+2+5+1+2+7 | 25/11/2025 |
| 8 | Nhận và Đánh giá HSĐX, thương thảo với NCC, báo cáo kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4 | 28/11/2025 |
| 9 | Thẩm định kết quả LCNCC | 5+7+2+5+1+2+7+4+2 | 04/12/2025 |
| 10 | Phê duyệt kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1 | 05/12/2025 |
| 11 | Thông báo kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0 | 05/12/2025 |
| 12 | Hoàn thiện, trình phê duyệt và ký hợp đồng | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0+1 | 10/12/2025 |
| II | Thực hiện HĐ (Không bao gồm thời gian thanh toán) | 20 |  |
| III | Tổng thời gian thực hiện | 60 |  |

Ghi chú: Thời gian được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

- Giao Tổ mua sắm thực hiện các bước tiếp theo của quá trình lựa chọn NCC, báo cáo Tổng Giám đốc phê duyệt./.

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn NCC số 01/BC-VIAGS-TTĐ của Tổ Thẩm định ngày 12/11/2025 gói HHDV “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao - Bản sao - Bản sao”.

Trân trọng kính trình.

| Nơi nhận: - Như trên; - Tổ mua sắm; - Lưu Tổ thẩm định. | TỔ TRƯỞNG |
| --- | --- |

Tô Thị Hồng Hạnh

PHÊ DUYỆT CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Xuân Phúc