| # CÔNG TY DVMĐ SÂN BAY VIỆT NAM # TỔ MUA SẮM Số: 01/VIAGS-TMS | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025 |
| --- | --- |

BIÊN BẢN HỌP

V/v Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói HHDV

“Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”

Căn cứ Tờ trình số 288/TTr-VIAGS-KHĐT (Minh) ngày 09/10/2025 của Phòng Kế Hoạch Đầu Tư đã được Tổng Giám đốc phê duyệt về việc Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao;

Căn cứ Quyết định số 3831/QĐ-VIAGS-TCNL ngày 24/10/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt nhân sự tham gia Tổ mua sắm gói HHDV: “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”.

Tổ mua sắm tiến hành họp Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp:

- Thời gian: từ 10h00 đến 11h00, ngày 04/11/2025.

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, lầu 6- Toà nhà VIAGS.

- Thành phần:

| Chủ trì: | Phạm Hùng Thắng | Phụ trách P. KHĐT | Tổ trưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành viên: | Nguyễn Hồng Quân | Chuyên viên P.TCKT | Thành viên |
|  | Thành viên 2 | Vị trí Thành viên 2 | Thành viên |
|  | Thành viên 3 | Vị trí Thành viên 3 | Thành viên |
|  | Phạm Văn Hoàng | Chuyên viên P.KHĐT | Thư ký |

- Phân công nhiệm vụ

Nội dung hàng hóa/ dịch vụ được xây dựng theo sự phân công nhiệm vụ như sau:

| + | Phạm Hùng Thắng | Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung |
| --- | --- | --- |
| + | Nguyễn Hồng Quân | Chịu trách nhiệm liên quan đến kỹ thuật |
| + | Thành viên 2 | Chịu trách nhiệm các vấn đề về tài chính |
| + | Thành viên 3 | Chịu trách nhiệm các vấn đề về ………. |
| + | Phạm Văn Hoàng | Chịu trách nhiệm về hồ sơ, pháp lý, thư ký Tổ |

- Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

- Tên gói HHDV: “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”.

- Danh mục, số lượng, đơn giá, giá trị gói HHDV theo kế hoạch:

- Theo phụ lục 01 đính kèm.

- Giá trị mua theo kế hoạch: 843.149.412 VNĐ (Đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

Bằng chữ: tám trăm bốn mươi ba triệu một trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm mười hai đồng./.

- Nguồn ngân sách: Công cụ dụng cụ năm 2025.

- Hình thức lựa chọn nhà cung ứng: Chào giá.

- Danh sách nhà cung cấp dự kiến mời tham gia:

+ Công ty TNHH Sản xuất và Trang trí nội thất Đức Dũng (MST 0311997524, địa chỉ D14/103A Văn Tiến Dũng, ấp 41, xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).

+ Công ty TNHH MTV Trang trí Nội thất AH (MST 0312502911, địa chỉ 7L Ngô Tất Tố, P Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).

+ Công ty C.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Địa điểm thực hiện: Phòng Kế hoạch đầu tư, lầu 6 Nhà điều hành VIAGS, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày Ký Hợp đồng.

- Tiến độ triển khai:

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tổ chức LC NCC | 40 |  |
| 1 | Thẩm định kế hoạch LC NCC | 5 | 10/11/2025 |
| 2 | Phê duyệt kế hoạch LC NCC | 5+7 | 12/11/2025 |
| 3 | Xây dựng HSYC | 5+7+2 | 13/11/2025 |
| 4 | Thẩm định HSYC | 5+7+2+5 | 17/11/2025 |
| 5 | Phê duyệt HSYC | 5+7+2+5+1 | 18/11/2025 |
| 6 | Thông báo mời Chào giá (phải đăng tải trên website) và phát hành HSYC | 5+7+2+5+1+2 | 18/11/2025 |
| 7 | Nhà cung cấp nhận HSYC và chuẩn bị HSĐX. | 5+7+2+5+1+2+7 | 25/11/2025 |
| 8 | Nhận và Đánh giá HSĐX, thương thảo với NCC, báo cáo kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4 | 28/11/2025 |
| 9 | Thẩm định kết quả LCNCC | 5+7+2+5+1+2+7+4+2 | 04/12/2025 |
| 10 | Phê duyệt kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1 | 05/12/2025 |
| 11 | Thông báo kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0 | 05/12/2025 |
| 12 | Hoàn thiện, trình phê duyệt và ký hợp đồng | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0+1 | 10/12/2025 |
| II | Thực hiện HĐ (Không bao gồm thời gian thanh toán) | 20 |  |
| III | Tổng thời gian thực hiện | 60 |  |

Ghi chú: Thời gian được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

- Kết luận

Tổ nhất trí với kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp nêu trên.

Các tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 288/TTr-VIAGS-KHĐT (Minh) ngày 09/10/2025 của Phòng Kế Hoạch Đầu Tư đã được Tổng Giám đốc phê duyệt về việc Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao;

- Quyết định số 3831/QĐ-VIAGS-TCNL ngày 24/10/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt nhân sự tham gia Tổ mua sắm gói HHDV: “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS - Bản sao”;

- Báo giá của 03 nhà cung cấp khác để lập kế hoạch.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu TMS. | THÀNH VIÊN Nguyễn Hồng Quân Thành viên 2 Thành viên 3 Phạm Văn Hoàng | TỔ TRƯỞNG Phạm Hùng Thắng |
| --- | --- | --- |