## TienDoTrienKhai
TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Ngày hoàn thành
I | Tổ chức LC NCC | 40
1 | Thẩm định kế hoạch LC NCC | 5 | 2025-11-10 | 2
2 | Phê duyệt kế hoạch LC NCC | 5+7 | 2025-11-12 | 4
3 | Xây dựng HSYC | 5+7+2 | 2025-11-13 | 5
4 | Thẩm định HSYC | 5+7+2+5 | 2025-11-17 | 2
5 | Phê duyệt HSYC | 5+7+2+5+1 | 2025-11-18 | 3
6 | Thông báo mời Chào giá (phải đăng tải trên website) và phát hành HSYC | 5+7+2+5+1+2 | 2025-11-18 | 3
7 | Nhà cung cấp nhận HSYC và chuẩn bị HSĐX. | 5+7+2+5+1+2+7 | 2025-11-25 | 3
8 | Nhận và Đánh giá HSĐX, thương thảo với NCC, báo cáo kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4 | 2025-11-28 | 6
9 | Thẩm định kết quả LCNCC | 5+7+2+5+1+2+7+4+2 | 2025-12-04 | 5
10 | Phê duyệt kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1 | 2025-12-05 | 6
11 | Thông báo kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0 | 2025-12-05 | 6
12 | Hoàn thiện, trình phê duyệt và ký hợp đồng | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0+1 | 2025-12-10 | 4

## Check
TT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Ngày hoàn thành
I | Tổ chức LC NCC | 40
1 | Thẩm định kế hoạch LC NCC | 5 | 2025-11-10 | 2
2 | Phê duyệt kế hoạch LC NCC | 5+7 | 2025-11-17 | 2
3 | Xây dựng HSYC | 5+7+2 | 2025-11-19 | 4
4 | Thẩm định HSYC | 5+7+2+5 | 2025-11-24 | 2
5 | Phê duyệt HSYC | 5+7+2+5+1 | 2025-11-25 | 3
6 | Thông báo mời Chào giá (phải đăng tải trên website) và phát hành HSYC | 5+7+2+5+1+2 | 2025-11-27 | 5
7 | Nhà cung cấp nhận HSYC và chuẩn bị HSĐX. | 5+7+2+5+1+2+7 | 2025-12-04 | 5
8 | Nhận và Đánh giá HSĐX, thương thảo với NCC, báo cáo kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4 | 2025-12-08 | 2
9 | Thẩm định kết quả LCNCC | 5+7+2+5+1+2+7+4+2 | 2025-12-10 | 4
10 | Phê duyệt kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1 | 2025-12-11 | 5
11 | Thông báo kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0 | 2025-12-11 | 5
12 | Hoàn thiện, trình phê duyệt và ký hợp đồng | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0+1 | 2025-12-19 | 6
Formulas:
Ngày hoàn thành = [Ngày hoàn thành, row above]+7
Ngày hoàn thành = [Ngày hoàn thành, row above]

## TongThoiGian
II | Thực hiện HĐ (Không bao gồm thời gian thanh toán) | 20
| Tổng thời gian thực hiện | 60