| # CÔNG TY DVMĐ SÂN BAY VIỆT NAM # TỔ MUA SẮM Số: 01/VIAGS-TMS | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025 |
| --- | --- |

BIÊN BẢN HỌP

V/v Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp gói HHDV

“Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS”

Căn cứ Tờ trình số 288/TTr-VIAGS-KHĐT ngày 09/10/2025 của Phòng Kế Hoạch Đầu Tư đã được Tổng Giám đốc phê duyệt về việc Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS;

Căn cứ Quyết định số 3831/QĐ-VIAGS-TCNL ngày 24/10/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt nhân sự tham gia Tổ mua sắm gói HHDV: “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS”.

Tổ mua sắm tiến hành họp Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp:

- Thời gian: từ 10h00 đến 11h00, ngày 04/11/2025.

- Địa điểm: Phòng họp trực tuyến, lầu 6- Toà nhà VIAGS.

- Thành phần:

| Chủ trì: | Phạm Hùng Thắng | Phụ trách P. KHĐT | Tổ trưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| Thành viên: | Nguyễn Hồng Quân | Chuyên viên P.TCKT | Thành viên |
|  | Thành viên 2 | Vị trí Thành viên 2 | Thành viên |
|  | Thành viên 3 | Vị trí Thành viên 3 | Thành viên |
|  | Phạm Văn Hoàng | Chuyên viên P.KHĐT | Thư ký |

- Phân công nhiệm vụ

Nội dung hàng hóa/ dịch vụ được xây dựng theo sự phân công nhiệm vụ như sau:

| + | Phạm Hùng Thắng | Chỉ đạo và chịu trách nhiệm chung |
| --- | --- | --- |
| + | Nguyễn Hồng Quân | Chịu trách nhiệm liên quan đến kỹ thuật |
| + | Thành viên 2 | Chịu trách nhiệm các vấn đề về tài chính |
| + | Thành viên 3 | Chịu trách nhiệm các vấn đề về ………. |
| + | Phạm Văn Hoàng | Chịu trách nhiệm về hồ sơ, pháp lý, thư ký Tổ |

- Kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp

- Tên gói HHDV: “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS”.

- Danh mục, số lượng, đơn giá, giá trị gói HHDV theo kế hoạch:

- Theo phụ lục 01 đính kèm.

- Giá trị mua theo kế hoạch: 843.149.412 VNĐ (Đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng).

Bằng chữ: tám trăm bốn mươi ba triệu một trăm bốn mươi chín nghìn bốn trăm mười hai đồng./.

- Nguồn ngân sách: Công cụ dụng cụ năm 2025.

- Hình thức lựa chọn nhà cung ứng: Chào giá.

- Danh sách nhà cung cấp dự kiến mời tham gia:

+ Công ty TNHH Sản xuất và Trang trí nội thất Đức Dũng (MST 0311997524, địa chỉ D14/103A Văn Tiến Dũng, ấp 41, xã Hưng Long, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).

+ Công ty TNHH MTV Trang trí Nội thất AH (MST 0312502911, địa chỉ 7L Ngô Tất Tố, P Thạnh Mỹ Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam).

+ Công ty C.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Địa điểm thực hiện: Phòng Kế hoạch đầu tư, lầu 6 Nhà điều hành VIAGS, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày kể từ ngày Ký Hợp đồng.

- Tiến độ triển khai:

| STT | Nội dung công việc | Thời gian thực hiện (ngày) | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tổ chức LC NCC | 40 |  |
| 1 | Thẩm định kế hoạch LC NCC | 5 | 10/11/2025 |
| 2 | Phê duyệt kế hoạch LC NCC | 5+7 | 12/11/2025 |
| 3 | Xây dựng HSYC | 5+7+2 | 13/11/2025 |
| 4 | Thẩm định HSYC | 5+7+2+5 | 17/11/2025 |
| 5 | Phê duyệt HSYC | 5+7+2+5+1 | 18/11/2025 |
| 6 | Thông báo mời Chào giá (phải đăng tải trên website) và phát hành HSYC | 5+7+2+5+1+2 | 18/11/2025 |
| 7 | Nhà cung cấp nhận HSYC và chuẩn bị HSĐX. | 5+7+2+5+1+2+7 | 25/11/2025 |
| 8 | Nhận và Đánh giá HSĐX, thương thảo với NCC, báo cáo kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4 | 28/11/2025 |
| 9 | Thẩm định kết quả LCNCC | 5+7+2+5+1+2+7+4+2 | 04/12/2025 |
| 10 | Phê duyệt kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1 | 05/12/2025 |
| 11 | Thông báo kết quả | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0 | 05/12/2025 |
| 12 | Hoàn thiện, trình phê duyệt và ký hợp đồng | 5+7+2+5+1+2+7+4+2+1+0+1 | 10/12/2025 |
| II | Thực hiện HĐ (Không bao gồm thời gian thanh toán) | 20 |  |
| III | Tổng thời gian thực hiện | 60 |  |

Ghi chú: Thời gian được tính liên tục, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

- Kết luận

Tổ nhất trí với kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp nêu trên.

Các tài liệu đính kèm:

- Tờ trình số 288/TTr-VIAGS-KHĐT ngày 09/10/2025 của Phòng Kế Hoạch Đầu Tư đã được Tổng Giám đốc phê duyệt về việc Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS;

- Quyết định số 3831/QĐ-VIAGS-TCNL ngày 24/10/2025 của Tổng Giám đốc về việc phê duyệt nhân sự tham gia Tổ mua sắm gói HHDV: “Cung cấp, lắp đặt công cụ dụng cụ: Bàn, ghế, tủ các loại và vật dụng trong phòng Kế hoạch đầu tư tại nhà điều hành VIAGS”;

- Báo giá của 03 nhà cung cấp khác để lập kế hoạch.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu TMS. | THÀNH VIÊN Nguyễn Hồng Quân Thành viên 2 Thành viên 3 Phạm Văn Hoàng | TỔ TRƯỞNG Phạm Hùng Thắng |
| --- | --- | --- |